【機密 — 限授權對象閱讀】

VOXEN

A Customer Engagement Platform

Statement of Work

工作說明書（草案）

玉山商業銀行  Outbound Contact Center 現代化專案

E.SUN Bank  ·  Outbound Contact Center Modernization

草案版本  v0.1（Pre-sales / Indicative SOW）

提交者  ·  Submitted by

瑛聲科技企業股份有限公司

Engsound Technology Enterprise Co., Ltd.

簽核  ·  Approved by

業務總監  Eric Lin

文件日期：2026-04-25

文件編號：VOXEN-SOW-eSun-2026-v0.1

# 文件資訊

## 基本資料

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 客戶 | 玉山商業銀行（E.SUN Commercial Bank） |
| 客戶單位 | 電話銷售部 + 債務管理部 |
| 客戶 Sponsor | 玉山銀行 CTO（窗口待補） |
| 案件名稱 | Outbound Contact Center 現代化專案 |
| 案件代號 | VOXEN-eSun-Outreach-2026 |
| 提案商 | 瑛聲科技企業股份有限公司 |
| 提案商簽核 | 業務總監 Eric Lin |
| 本文件版本 | v0.1（Pre-sales Indicative SOW Draft） |
| 文件日期 | 2026-04-25 |
| 文件編號 | VOXEN-SOW-eSun-2026-v0.1 |
| 機密等級 | 【機密 — 限授權對象閱讀】 |
| Go-live 目標日 | 2026-06-30 |
| Genesys 合約到期日 | 2026-11-01 |

## 文件性質與限制

★ 本文件為 Pre-sales 階段之 Indicative SOW 草案（v0.1），由瑛聲主動端出，作為與玉山銀行對話之起手式。文件內容（範圍、時程、責任分工、驗收條件）為提案建議，最終以雙方議約簽訂之正式合約附件為準。

- 本文件中標示 **[玉山確認]** 之欄位為待玉山方提供 / 確認之資訊。

- 商業條款（價格 / 付款條件 / 違約條款 / 智財權歸屬）以正式議約為準，本文件僅列出框架。

- 本文件不構成法律承諾；任何承諾須經雙方書面合約明文約定。

## 修訂紀錄

| 版本 | 日期 | 撰寫 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-04-25 | 瑛聲科技 / 業務總監 Eric Lin | Pre-sales 首版草案 — 完整 SOW 結構，待玉山 review |

## 相關參考文件

- VOXEN-SRS-v3.0.docx — VOXEN 平台需求規格書（35 章 + 7 附錄，完整本）

- VOXEN-Pitch-Deck.pptx — VOXEN 平台對外簡報（10 頁）

- VOXEN-EXTENSIBILITY-MANIFESTO.md — VOXEN 架構擴展性對外宣言

- docs/adr/ADR-0001-electron-over-native.md — ADA 桌面客戶端技術選型決策

- TeleSA 架構文件 + API 規格（[玉山確認] — 需玉山方提供現有 OPEN/TeleSA 環境細節）

# Executive Summary  ·  高管摘要

★ 一頁簡報 — 給玉山 CTO 的決策核心要點

## 專案重點

玉山銀行擬於 **2026-06-30** 完成 outbound 客服中心之系統替換，由 **VOXEN 客戶互動平台 + 3CX PBX** 取代現有 **Genesys Engage**，同時保留並整合玉山現有之 **OPEN（瑛聲 TeleSA）外撥系統與智能外撥語音機器人**。新平台以 **致行（VOXEN OUTREACH）** 為對外語音機器人品牌，覆蓋 **電話銷售（450 席）+ 債務管理** 兩大業務單位。

## 關鍵數字

| 指標 | 數值 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 外撥座席數 | 450 席 | 電話銷售 + 債務管理 合計 |
| 語音機器人並發 | 212 路 | 沿用瑛聲現有授權 |
| Go-live 目標日 | 2026-06-30 | 約 65 天 / 10 週 |
| 雙系統並行緩衝 | 4 個月 | Go-live → 2026-11-01 Genesys 退場 |
| SLA 承諾 | 99.95% / P1 < 1h | HA Cluster + Premium Partner 在地支援 |

## VOXEN + 3CX 的四大關鍵優勢（對比 Genesys 續約）

- **TCO 優勢** — 5 年期 TCO 預期顯著低於 Genesys 續約 + 維護費（詳附錄 C 之 if-then 情境分析）。

- **自主性優勢** — 提供 **Source Code Escrow（程式碼託管）**，瑛聲自家程式碼存託第三方公正單位。Genesys 不提供此保障。

- **支援優勢** — 瑛聲為 **3CX Premium Partner，授權直接代表**；7×24 在地一線支援，P1 事件 1 小時內回應。

- **未來性優勢** — VOXEN 為平台架構（6 層 + 7 柱 + 4 營運），未來可水平擴展（CRM / AI / 跨通道），不被單一廠商產品路線綁架。

## 關鍵承諾

- **雙系統 Parallel Run** — Go-live 後保留 Genesys 至 2026-11-01，零強制切割風險。

- **Pilot Production Run** — PAT 通過後先 50 席試跑 2 週，再擴大全量 — 爆破半徑縮小 9 倍。

- **Source Code Escrow** — 瑛聲自家程式碼（TeleSA / 致行 / VOXEN 整合層）託管第三方。

- **24x7 在地一線支援** — Premium Partner 體系 + 自有技術團隊。

- **HA Cluster + DR Plan** — 雙機自動 failover + 跨資料中心備援。

## 提案邏輯（一句話）

★ 「換 VOXEN+3CX，不只是省錢；是讓玉山從 Genesys 的封閉鎖定中走出來，重獲對自家客服系統的主控權與擴展彈性 — 而且風險比續約更低、支援比現在更快、TCO 更輕。」

# 第 1 章  專案背景

## 1.1 客戶現況

玉山商業銀行（以下稱「玉山」）為台灣金融業領先者之一，數位銀行業務發展早期投入、合規要求嚴謹、自有 IT 團隊技術能力強。本案聚焦於玉山 outbound 客服中心之系統替換，覆蓋 **電話銷售部** 與 **債務管理部** 兩大業務單位，總計 **約 450 個外撥座席**。

## 1.2 既有系統現況

玉山現有 outbound 客服中心架構主要由以下系統組成：

| 系統 / 元件 | 現況 | 處理方向 |
| --- | --- | --- |
| PBX / 通話控制 | Genesys Engage | 替換 → 3CX |
| Routing / IVR | Genesys Routing Strategy（URS + Stat Server）— Last-Agent Routing 為主場景 | 替換 → VOXEN L5 編排層 |
| 錄音系統 | Genesys 原生錄音 → 玉山自有 NAS + 自有管理介面 | 底層引擎替換為 3CX 錄音 + 沿用現有管理介面 |
| OPEN（外撥系統） | 瑛聲 TeleSA 平台，現有 450 用戶在使用 | **沿用** — Call Control + SoftPhone Bar 改整合 3CX |
| 智能外撥語音機器人 | 瑛聲提供，212 個並發授權，現透過 SIP 介接 Genesys | **沿用** — 介接層改為 3CX，對外品牌定為「致行（VOXEN OUTREACH）」 |

## 1.3 客戶痛點與專案驅動因素

玉山評估替換 Genesys 之主要驅動因素：

- **成本過高** — Genesys Engage 授權 + 維護費 + 客製成本逐年攀升，與實際使用率不成比例。

- **功能利用率低** — Genesys 為大型 contact center 套件，但玉山實際使用集中於 outbound 場景，許多模組「買了沒用」。

- **代理商支援不足** — 國內 Genesys 代理商資源有限，遇技術問題時回應與深度不足，造成生產風險。

- **廠商鎖定（Vendor Lock-in）** — Genesys 客製化程度高、移轉成本高，缺乏 Source Code 透明度，造成自主性焦慮。

- **EOL 趨勢** — Genesys 已將戰略主軸轉向 Genesys Cloud，Engage 系列進入維持期；長期續約等於變相強迫上雲，與玉山自主性與資料留岸需求不符。

⚠ Genesys Engage 合約於 2026-11-01 到期 — 是本案時程的硬性外部約束。

## 1.4 客戶內部曾考慮的替代方案

玉山 IT 團隊曾自評「自行開發 PBX（Asterisk / FreePBX 自架）」之可行性，最終結論：

- 內部 IT 資源不足以承擔自建 PBX 之長期維運責任

- 短期內難以達到生產等級穩定性

- 需有專業 PBX 廠商之商業支援體系兜底

因此，玉山與瑛聲共同評估後，導入 **3CX 作為 PBX 引擎**，由瑛聲（3CX Premium Partner，授權直接代表）提供整合服務與 7×24 在地支援。

## 1.5 戰略目標

本案的戰略目標（CTO 視角）：

| 目標 | 對應指標 |
| --- | --- |
| 降低 outbound 客服中心 TCO | 5 年期 TCO 較 Genesys 續約方案降低 [玉山確認]%（詳附錄 C） |
| 提升技術自主性 | Source Code Escrow + 開放架構 + 玉山 IT 可參與 Roadmap |
| 改善系統可用性與支援體驗 | SLA 99.95% + P1 < 1h + Premium Partner 在地一線 |
| 保留既有資產投資 | OPEN (TeleSA) + 智能外撥語音機器人 完整保留並升級介接 |
| 平台未來擴展能力 | VOXEN 平台架構支援未來新增 CRM / AI / 跨通道整合 |

# 第 2 章  解決方案概覽

## 2.1 整體架構（三層）

本案解決方案依 VOXEN 平台架構分為三層：

- **L1 整合層** — 3CX PBX（取代 Genesys Engage）+ 既有瑛聲 OPEN/TeleSA + 致行（OUTREACH）語音機器人

- **L2-L5 中介層** — VOXEN 平台核心：客戶 360（FM-L2-CUSTOMER-360）+ 互動歷程（FM-L2-INTERACTION-LOG）+ 路由引擎（FM-L5-ROUTING）+ 規則引擎（FM-L5-RULES-ENGINE）+ Last-Agent Routing 邏輯

- **L6 體驗層** — ADA 座席桌面（FM-L6-AGENT，Outbound 模式）+ 主管儀表板（FM-L6-SUP）+ 玉山現有錄音管理介面

## 2.2 元件取代與保留對照表（重點章節）

以下對照表完整列出玉山現況元件與本案處理方式，幫助玉山 IT 快速對齊認知：

| 玉山現況 | 本案處理 | 替換 / 保留 | 工作包 |
| --- | --- | --- | --- |
| Genesys Engage PBX | 3CX V20 部署 + HA Cluster + 容量規劃 | 替換 | WP-1 |
| Genesys URS + Routing Strategy | VOXEN L5 ROUTING + RULES-ENGINE 重建 | 替換 | WP-2 |
| Genesys Stat Server（Last-Agent 查詢） | VOXEN L2 CUSTOMER-360 + INTERACTION-LOG | 替換 | WP-2 |
| Genesys 原生錄音引擎 | 3CX 內建錄音 + 寫入玉山 NAS | 替換（底層引擎） | WP-5 |
| 玉山自有錄音管理介面 | 介面層保留，與 3CX 錄音整合 | **沿用** | WP-5 |
| OPEN / TeleSA（450 用戶） | 系統主體沿用 + Call Control + SoftPhone Bar 改 3CX 介接 | **沿用 + 改造** | WP-3 |
| 智能外撥語音機器人（212 並發） | 對外品牌定為「致行 (VOXEN OUTREACH)」+ SIP 介接改 3CX | **沿用 + 改造** | WP-4 |
| （新增）座席桌面客戶端 | ADA Electron App（FM-L6-AGENT），Outbound 模式 | 新建 | WP-6 |
| （新增）主管即時儀表板 | FM-L6-SUP 主管儀表板 + Wallboard | 新建 | WP-7 |

★ 關鍵原則：底層引擎可換，但玉山熟悉的操作介面與既有資產（OPEN / 語音機器人 / 錄音管理介面）盡可能保留 — 以最小化使用者衝擊與遷移風險。

## 2.3 為什麼選 3CX，不選 Asterisk / 自架 PBX

回應玉山內部曾考慮的「自架 PBX（Asterisk / FreePBX）」選項，本案選擇 3CX 之理由：

| 維度 | Asterisk / FreePBX 自架 | 3CX |
| --- | --- | --- |
| 授權與支援 | 開源、無原廠商業支援 | 商業授權，原廠 + Premium Partner 雙層支援 |
| 導入時程 | 需自行整合 / 測試 / 調優，6-12 個月 | 套件化部署，2-4 週可達生產等級 |
| HA / 高可用性 | 需自行設計 + 持續維運 | 原生 HA Cluster + 自動 failover |
| 在地專業團隊 | 依靠社群與獨立顧問 | 瑛聲為 Premium Partner，全程在地一線 |
| 長期維運成本 | 隱性成本高（技術債、相依套件升級、安全更新） | 透明可預期（年度維護費） |
| 玉山 IT 學習曲線 | 陡峭（需熟 SIP / Asterisk dialplan） | 平緩（Web 管理介面、文件齊全） |
| 整合 VOXEN 中介層 | 需自行對接 | VOXEN 已驗證的 3CX Adapter（FM-L1-PBX-3CX） |

結論：在「玉山 IT 自評資源不足以自建」之前提下，3CX 提供了「**接近開源的開放性 + 商業支援的穩定性**」之平衡點，是當前對玉山最務實的選擇。

## 2.4 VOXEN 平台定位

VOXEN 為瑛聲科技自主研發之 **客戶互動平台（Customer Engagement Platform）**，採 **6 層 + 7 柱 + 4 平台營運** 架構（詳 VOXEN-SRS-v3.0.docx）。本案僅使用 VOXEN 之部分模組（L1 整合 / L2 資料 / L5 編排 / L6 體驗 / C1 資安 / C3 觀測），其餘模組為平台未來擴展能力，玉山不須採購但隨時可啟用。

- VOXEN 不是封閉產品，而是會自己長大的平台 — 詳 VOXEN-EXTENSIBILITY-MANIFESTO.md

- VOXEN 對外暴露 MCP-相容 Tool 介面（C7 AI-Agent Native），為未來 AI Agent 整合預留位置 — 玉山未來若引入內部 AI Agent，可直接呼叫 VOXEN 模組

# 第 3 章  工作範圍（Scope of Work）

## 3.1 工作包概覽

本案分為 **7 個工作包（Work Package, WP）**，各 WP 有獨立的交付清單、驗收條件、責任分工。

| WP | 名稱 | 主要交付 | 預估工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-1 | PBX 平台部署 | 3CX 主從 Cluster + 容量規劃 + SBC + 與電信業者 trunk 對接 | 4 週 |
| WP-2 | Routing / IVR 重建 | VOXEN L5 編排層 + Last-Agent Routing 邏輯 + 對話流（Dialog Manager） | 5 週 |
| WP-3 | OPEN 整合 | TeleSA 之 SoftPhone Bar + Call Control 改整合 3CX；450 用戶無痛移轉 | 3 週 |
| WP-4 | 致行（OUTREACH）介接 | 智能外撥語音機器人 SIP 介接從 Genesys 改 3CX；212 並發配額不變 | 3 週 |
| WP-5 | 錄音系統移轉 | 3CX 錄音引擎 + NAS 寫入路徑 + 玉山自有錄音管理介面整合 | 3 週 |
| WP-6 | ADA 座席桌面 | Electron + Vue 3 桌面 App，Outbound 模式（撥號 / 結果碼 / ACW / 主管監聽） | 6 週 |
| WP-7 | 主管儀表板 + 報表 | FM-L6-SUP 即時監控 + 報表生成 + Wallboard | 4 週 |

📝 上述 WP 工期為平行執行之最大值，總時程依專案排程排定（詳第 5 章）。

### 3.2 In-scope 詳述

#### WP-1：PBX 平台（3CX）

- 3CX V20 Update 8 部署於玉山指定機房（[玉山確認] 機房規格與網路配置）

- 3CX HA Cluster（主備雙機，自動 failover ≤ 30 秒）

- SBC（Session Border Controller）部署，對外連接電信業者 trunk

- 容量規劃：450 並發座席 + 212 並發 bot 通道 + 預留 20% 成長空間

- 媒體編解碼：G.711 / G.729 / Opus；DTMF 採 RFC 2833

- 與玉山 AD / SSO 整合（Kerberos 或 SAML，依玉山方便）

#### WP-2：Routing / IVR 重建

- 部署 VOXEN L5 編排層（FM-L5-ROUTING + FM-L5-RULES-ENGINE + FM-L5-DIALOG-MGR）

- 重建玉山現有 Genesys Routing Strategy 之 outbound 場景，包括：

  - Last-Agent Routing — 透過 FM-L2-CUSTOMER-360 查詢「上次接觸客戶之座席」+ FM-L5-RULES-ENGINE 動態組路由

  - 排隊邏輯（Skill-based / Priority / Overflow）

  - 降級規則（座席不在線 / 隊伍滿等情況）

- 客戶資料查詢（與玉山 CRM / 核心系統整合 — [玉山確認] 整合介面）

- 回呼（Call-back）與預約管理

#### WP-3：OPEN（TeleSA）整合

- TeleSA 系統主體不動 — 名單管理、撥號排程、結果碼、外撥配額管理 等模組沿用

- SoftPhone Bar UI 元件改為與 3CX 通話控制 API 整合（取代現有 Genesys SDK）

- Call Control 邏輯從 Genesys CTI 改為 3CX Call Control API v2

- 座席登入流程整合 3CX 軟電話註冊（透過 ADA 座席桌面或內嵌 SoftPhone Bar）

- 既有 450 用戶介面風格保留，學習成本最小化

[玉山確認] WP-3 詳細介面對接需依瑛聲 TeleSA 架構文件 / API 規格進行細化（玉山方稍後提供）

#### WP-4：致行（VOXEN OUTREACH）介接

- 語音機器人對外品牌定為「**致行 (VOXEN OUTREACH)**」 — 中英文雙命名

- 212 並發授權配額沿用，無需重新採購

- SIP trunk 介接從 Genesys 改為 3CX SBC

- 機器人對話流模板支援匯入既有玉山語料 + 新增業務專屬流程

- 與 ADA 座席桌面之「轉真人」流程整合 — 機器人偵測到客戶意圖後可平滑轉接座席

- 質檢資料同時寫入 VOXEN L2 互動歷程 + 既有玉山質檢資料庫

#### WP-5：錄音系統移轉

- 底層引擎切換為 3CX 錄音（per-extension / per-call 兩種模式可配）

- 錄音檔寫入路徑指向玉山現有 NAS（SMB / NFS mount，依現況）

- 保留玉山自有錄音管理介面 — 提供 3CX 錄音檔的 metadata API（呼叫 ID / 時長 / 雙方號碼 / 座席 / 客戶 ID 等）給管理介面查詢

- 歷史錄音檔（Genesys 時期）資料遷移：[玉山確認] 是否需移轉、移轉量級、移轉週期

- 保留期：[玉山確認] 玉山法遵之保留期要求（典型金融業 7 年）

- 進階能力（PCI Pause-Resume、雙聲道分軌）— 本期不在 in-scope，未來透過 ADA + L3 錄音模組擴充

#### WP-6：ADA 座席桌面（Outbound 模式）

- Electron + Vue 3 + TypeScript 桌面客戶端（Windows / Linux 雙平台）

- Outbound 模式核心功能：

  - 撥號控制（手動 / 預覽 / 預測 — 由 TeleSA 派號 / ADA 接收）

  - 結果碼填寫（與玉山現有結果碼字典對齊）

  - ACW（After Call Work）後處理時間管理

  - 客戶資料 360 顯示（從 VOXEN L2 拉取 + 與玉山 CRM 整合）

  - 主管監聽 / 介入（Whisper / Barge-in / Take-over，配合 WP-7）

  - 座席狀態管理（可用 / 忙碌 / 休息 / 餐休）

- Hot-desking（自由座席）— 透過 LDAP / AD 登入，配置自動套用

- SIP 註冊憑證採 Windows DPAPI 加密儲存 + 動態 API 兩種模式可選

- Electron 安全強化：contextIsolation + nodeIntegration:false + sandbox:true + CSP 嚴格

#### WP-7：主管儀表板 + 報表

- FM-L6-SUP 主管即時儀表板：

  - 隊列狀態 / 座席狀態 / 即時 KPI（接通率 / 平均通話時長 / SLA 達成率）

  - 座席監控 + 主管介入功能（Whisper / Barge-in / Take-over）

  - 告警中心（4 級告警 P1-P4，整合玉山內部告警通道）

- Wallboard（電視牆）支援 — 適合主管室 / 客服中心大螢幕展示

- 報表生成：班次 / 日 / 週 / 月 報表，支援匯出 Excel / CSV

- 與玉山現有 BI / 報表系統整合（[玉山確認] 整合方式）

## 3.3 Out-of-scope 明列

⚠ 以下項目明確不在本案範圍內，避免後續爭議：

- **Inbound 客服場景** — 本案僅 outbound（電話銷售 + 債務管理）；inbound 場景如後續導入須另行立案

- **玉山 CRM 系統客製** — 本案整合玉山現有 CRM 介面，不修改 CRM 本身

- **玉山核心銀行系統整合** — 不在本案範圍；如有資料查詢需求由 VOXEN L2 透過既有玉山 API 整合

- **玉山其他部門座席** — 本案僅 450 席（電話銷售 + 債務管理）；其他部門擴展須另案

- **Voice Bot 內容設計** — 對話流程設計需玉山業務團隊參與；瑛聲提供工具與訓練，但內容創作不在本案

- **歷史錄音 / 客戶資料 7 年遷移** — 視為獨立資料遷移子案；本案規劃但實際執行由玉山或第三方資料遷移廠商承接

- **3CX 與電信業者 trunk 之合約議定** — 由玉山與電信業者直接議定，瑛聲協助技術配置

- **手機 / 行動座席 App** — 本案僅桌面 ADA；行動端 FM-L6-MOBILE 為未來擴展

- **Source Code Escrow 第三方公正單位之費用** — 服務本身在 in-scope，但託管機構之費用由玉山支付

# 第 4 章  技術方法

## 4.1 Migration Strategy — 雙系統並行 + 分批切換

本案核心遷移策略為 **「雙系統並行（Parallel Run）+ 分批切換（Phased Cutover）」**，避免 Big-Bang 一次性切換之風險：

| 階段 | 時點 | Genesys 狀態 | VOXEN+3CX 狀態 | 座席 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIT | 2026-05 | Production | Staging | 0 席 |
| UAT | 2026-06 上旬 | Production | UAT 環境 | 0 席 |
| PAT | 2026-06 中旬 | Production | Production-ready | 0 席（測試） |
| Pilot Production Run | 2026-06-23 ~ 07-06（2 週） | Production（剩餘 400 席） | Production（50 席試跑） | 電話銷售部 50 席試跑 |
| Go-live 全量 | 2026-06-30（標誌性日期）/ 實際 07-07 後逐批 | Production（逐步退） | Production（逐步增） | 450 席分 3-4 批切換 |
| Genesys 退場 | 2026-11-01 | 合約到期 / 系統下線 | Production 全量 | 450 席 |

★ 關鍵設計：Go-live 後仍有 4 個月雙系統並行（2026-06-30 → 2026-11-01）— 萬一 VOXEN+3CX 出現重大問題可隨時降級回 Genesys，提供玉山「零強制風險」之心理安全。

## 4.2 Pilot Production Run 設計

PAT 通過後不立即全量切換，先 **Pilot Production Run** — 50 席（電話銷售部優先 — 業務性質相對單純，比債管易處理問題）試跑 2 週：

- 觀測指標：通話成功率、平均通話時長、座席滿意度、系統穩定性、告警次數

- 每日 standup：瑛聲 + 玉山 IT + 業務代表 共同檢視前 24 小時數據

- 每週週報：總結問題與處理進度，決定下週是否擴大或調整

- 決策點：Pilot 2 週結束後評估 → 通過則擴大 100 席 → 通過則 200 席 → 全量 450 席

- 回滾機制：任一階段發現重大問題（連續 24h 通話成功率下降 > 5%、P1 事件 > 1 次）可一鍵切回 Genesys

## 4.3 整合方式

### 4.3.1 與玉山 AD / SSO 整合

- 採 **SAML 2.0** 或 **Kerberos**（依玉山 AD 配置選擇）

- VOXEN 透過 FM-L1-DIRECTORY-LDAP / FM-L1-DIRECTORY-AD Adapter 對接

- Hot-desking 場景：座席用 AD 帳號登入 ADA → 自動套用個人配置 + SIP 註冊憑證動態取得

### 4.3.2 與玉山 CRM 整合

- 透過 VOXEN L2 FM-L2-CUSTOMER-360 模組對接玉山現有 CRM API

- 支援：客戶基本資料、互動歷程、產品持有、風險評分、行銷標籤等查詢

[玉山確認] CRM 介面規格與認證方式由玉山方提供

### 4.3.3 與玉山錄音管理介面整合

- VOXEN 提供 RESTful API 給玉山錄音管理介面查詢 3CX 錄音檔 metadata

- 錄音檔本身存於玉山 NAS，路徑與檔名規範依玉山現有約定

- 管理介面之播放、下載、調聽功能不變 — 僅錄音檔來源從 Genesys 改為 3CX

### 4.3.4 與電信業者 trunk 整合

- 3CX SBC 對接玉山現有電信業者（[玉山確認] 業者 + trunk 規格）

- SIP trunk 設計支援多業者主備（避免單一業者故障）

- 外撥號顯示（CLID）依玉山現有規範配置

## 4.4 資料遷移

| 資料類別 | 遷移範圍 | 方式 | 責任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名單 | 電話銷售 + 債管 之活躍客戶清單 | 由 TeleSA 既有資料庫沿用 — 無須遷移 | 玉山 IT |
| 結果碼字典 | 玉山現有結果碼定義 | 匯入 VOXEN L2 配置 | 瑛聲 + 玉山業務 |
| 歷史通話紀錄 | Genesys 時期之通話 metadata | 視玉山法遵需求，本案不強制遷移 | [玉山確認] |
| 歷史錄音檔 | Genesys 時期錄音 | 本案範圍內僅做存取整合，實際遷移獨立子案 | 玉山或第三方 |
| 座席資料 | AD 同步 — 不需手動遷移 | 即時同步 | 自動 |

## 4.5 開發 / 部署 / 配置原則

- **Everything as Code** — 所有配置（3CX / VOXEN / 部署）走 Git 版本控制

- **CI/CD** — 自動化測試 + 部署流水線；ADA 桌面端用 GitHub Actions + 程式碼簽章

- **環境隔離** — Dev / Staging / UAT / Production 四環境，玉山 IT 可參與 UAT 環境共同操作

- **配置變更走 PR review** — 重大變更須四眼原則（瑛聲 + 玉山 IT 共同核可）

- **Audit Log 全程紀錄** — 所有配置 / 操作 / 介入動作寫入不可篡改之雜湊鏈 Audit Log

# 第 5 章  專案時程與里程碑

## 5.1 主時程表

以 2026-04-26 為起點、2026-06-30 為 Go-live 標誌日，2026-11-01 為 Genesys 退場 deadline：

| 週次 | 日期 | 里程碑 | WP 進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | 2026-04-26 | 專案啟動 / SOW 議約 | — |
| W1-W2 | 2026-04-27 ~ 05-10 | Kick-off + 環境準備（Dev / Staging） | WP-1, WP-2 設計 |
| W3-W6 | 2026-05-11 ~ 06-07 | 主開發階段 | WP-1 ~ WP-7 平行開發 |
| W7 | 2026-06-08 ~ 06-14 | SIT（系統整合測試） | 所有 WP 整合完成 |
| W8 | 2026-06-15 ~ 06-21 | UAT（使用者驗收測試） | 玉山業務代表參與 |
| W9 | 2026-06-22 ~ 06-28 | PAT（生產驗收測試） | 生產環境完整跑 |
| W10 | 2026-06-29 ~ 07-05 | **🎯 Go-live 標誌日 2026-06-30** + Pilot Production Run 啟動 | Pilot 50 席試跑 Day 1 |
| W11-W12 | 2026-07-06 ~ 07-19 | Pilot 2 週觀察 + 評估 | 依數據決定擴大 |
| W13-W16 | 2026-07-20 ~ 08-16 | 分批擴大至 450 席（3-4 批） | 全量上線 |
| W17-W18 | 2026-08-17 ~ 08-30 | Hypercare 第 1-2 週 | 高密度支援 |
| W19-W22 | 2026-09-01 ~ 09-28 | Steady State Run-in | 進入 BAU 模式 |
| W26 | 2026-11-01 | 🎯 Genesys 退場 | VOXEN+3CX 全量獨立運行 |

⚠ 時程緊度評估：W0-W10 共 10 週完成 SIT/UAT/PAT/Go-live 是緊但可行的時程，前提為玉山方依時提供整合資料與資源（詳 5.3 依賴關係）。

## 5.2 關鍵里程碑表

| ID | 里程碑 | 日期 | 通過條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 專案啟動 (Kick-off) | 2026-04-27 | SOW 議約完成 + 雙方 RACI 對齊 |
| M02 | 環境就緒 (Environment Ready) | 2026-05-10 | Dev / Staging 環境部署 + 玉山 IT 可登入 |
| M03 | SIT 通過 | 2026-06-14 | SIT 案例 100% 通過 / 高優先級 bug 全修 |
| M04 | UAT 通過 | 2026-06-21 | 玉山業務代表簽字確認 11 大情境 |
| M05 | PAT 通過 | 2026-06-28 | 生產環境完整跑 + 性能指標達標 |
| M06 | Go-live (標誌日) | 2026-06-30 | Pilot 50 席切換至 VOXEN+3CX |
| M07 | Pilot 通過 | 2026-07-06 | Pilot 2 週通過率達標 + 無 P1 事件 |
| M08 | 全量上線 | 2026-08-16 | 450 席分批切換完成 |
| M09 | Hypercare 結束 | 2026-08-30 | 14 天內無新增 P1 事件 |
| M10 | Genesys 退場 | 2026-11-01 | Genesys 系統下線 + 合約終止 |

## 5.3 依賴關係（玉山方需提供之事項）

⚠ 以下為玉山方需在指定時點前提供之資源 / 資料；任一項延遲將連鎖影響後續時程。

| # | 玉山方需提供 | 需要時點 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 3CX 部署機房 + 網路配置 + AD/SSO 接入規格 | W0 | WP-1 阻塞 |
| D02 | TeleSA / OPEN 完整架構文件 + API 規格 | W1 | WP-3 阻塞 |
| D03 | CRM 介面規格 + 測試帳號 | W2 | WP-2 / WP-6 部分阻塞 |
| D04 | 錄音 NAS 存取規格 + 既有錄音管理介面 API | W2 | WP-5 阻塞 |
| D05 | 結果碼字典 + Last-Agent Routing 業務規則 | W3 | WP-2 阻塞 |
| D06 | 電信業者 trunk 配置與測試窗口 | W4 | WP-1 連線測試阻塞 |
| D07 | UAT 業務代表（電話銷售 + 債管）名單與時程 | W7 | M04 阻塞 |
| D08 | Pilot 50 席名單 + 切換窗口 | W9 | M06 阻塞 |
| D09 | 錄音保留期 + 跨境傳輸限制 + 法遵要求 | W2 | WP-5 設計阻塞 |
| D10 | Source Code Escrow 第三方公正單位選定 + 託管合約 | W4 | M10 商業條件阻塞 |

## 5.4 風險時程緩衝

- SIT/UAT/PAT 共 3 週緩衝（W7-W9）— 可吸收單階段 1 週延遲

- Pilot 2 週可延長為 3-4 週 — 對全量上線時程影響可控

- Go-live 至 Genesys 退場有 4 個月緩衝 — 即使 Pilot 後發現重大問題仍有時間補救

- 關鍵風險：W0-W3 玉山方依賴項（D01-D05）若延遲 > 1 週將實質影響 Go-live 日

# 第 6 章  驗收標準

## 6.1 三層驗收門檻

本案採 **三層驗收門檻** — 每層通過後才進入下一層：

- **SIT** — 系統整合測試（瑛聲內部 + 玉山 IT 觀察）

- **UAT** — 使用者驗收測試（玉山業務代表簽字）

- **PAT** — 生產驗收測試（玉山方主導，瑛聲配合）

- **Pilot Production Run** — 真實生產 50 席 / 2 週（PAT 通過後）

- **Production Gate** — 全量切換之最終決策

## 6.2 SIT 驗收條件

- 所有 7 個 WP 之單元測試 100% 通過

- 所有 SIT 整合案例（≥ 80 案）100% 通過

- 高優先級（P1+P2）bug 100% 修復；中優先級（P3）≤ 5 件

- SIT 完整通過後簽署「SIT Sign-off」

## 6.3 UAT 驗收條件 — 11 大業務情境

UAT 由玉山業務代表（電話銷售 + 債管）主導執行，須通過以下 11 大情境（衍生自 VOXEN-SRS-v3.0 Ch 32 + 玉山專屬補充）：

| # | 情境 | 通過標準 |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | Outbound 撥號（手動 / 預測 / 預覽） | 撥號成功率 ≥ 99%；接通率符合電信業者基準 |
| UAT-02 | Last-Agent Routing 場景 | 客戶回撥時 ≥ 95% 正確路由給上次接觸座席（若該座席在線） |
| UAT-03 | 致行（語音機器人）對話 + 轉真人 | 對話流程完整；轉真人後座席端可看完整 bot 對話歷程 |
| UAT-04 | 結果碼填寫 + ACW 流程 | 結果碼字典 100% 對齊；ACW 時間管理正確 |
| UAT-05 | 主管監聽 + 介入 (Whisper / Barge-in / Take-over) | 介入動作 ≤ 1 秒生效；錄音段標記為「主管介入」 |
| UAT-06 | Hot-desking 自由座席登入 | AD 登入 ≤ 5 秒；個人配置自動套用 |
| UAT-07 | 錄音與管理介面整合 | 所有通話完整錄音；玉山管理介面可正常查詢 / 播放 / 下載 |
| UAT-08 | 債管專屬合規話術提示 | 強制話術未說時 Coach 介入提示（依玉山合規團隊提供之話術清單） |
| UAT-09 | Wallboard 即時 KPI 顯示 | KPI 更新延遲 ≤ 5 秒；24x7 不間斷運行 |
| UAT-10 | 報表生成（班次 / 日 / 週） | 報表數據與 3CX/VOXEN 內部紀錄一致；可匯出 Excel |
| UAT-11 | 系統 failover 演練 | 主機故障時自動切換到備機；通話不中斷或 ≤ 5 秒重連 |

## 6.4 PAT 驗收條件

- 完整在 Production 環境執行（不在 UAT/Staging）— 真實 SBC、真實 trunk、真實 NAS

- 連續 5 個工作日無 P1 事件

- Production 容量壓力測試：450 並發座席模擬 + 212 並發 bot 模擬

- 安全測試：滲透測試（瑛聲內部 + 第三方驗證）

- PAT 通過後簽署「PAT Sign-off」 — 進入 Pilot Production Run

## 6.5 Pilot Production Run 通過條件

- 50 席（電話銷售部）連續 14 天運行

- 通話成功率 ≥ 平均水準（與 Genesys 同期對比）

- 座席滿意度調查 ≥ 4.0 / 5.0

- 無 P1 事件；P2 事件 ≤ 2 次且 4 小時內解決

- Pilot 通過後簽署「Pilot Sign-off」 — 進入分批擴大階段

## 6.6 Production Gate（全量上線決策）

全量 450 席切換完成後 14 天 Hypercare 期間之 Production Gate 通過條件：

- 14 天內無 P1 事件 / P2 事件 ≤ 5 次

- SLA 達成率 ≥ 99.9%

- 座席整體滿意度 ≥ 4.0 / 5.0（玉山內部調查）

- 玉山 CTO 簽字「Production Acceptance」 — 進入 BAU 模式

## 6.7 Genesys 退場條件

- Production Gate 通過 + 連續 30 天 BAU 穩定

- 所有歷史錄音 / 客戶資料訪問需求已轉移至新管理介面（或獨立保留方案）

- 玉山 IT 確認 Genesys 系統可下線

- 時點：不晚於 2026-11-01

# 第 7 章  服務等級與支援

★ 本章為玉山最關注之章節 — 直接回應「系統出問題時是否有完整備援與技術支持」之核心顧慮。

## 7.1 3CX Premium Partner 體系背書

瑛聲科技為 **3CX Premium Partner**，獲 3CX 原廠授權直接代表（Authorized to Represent），享有以下原廠資源：

- **直通原廠 Tier-3 工程支援** — 重大問題可繞過經銷層直達 3CX 工程團隊（典型需 < 4 小時上升）

- **優先 patch / hotfix** — Premium Partner 可優先取得 security patch + 緊急修復

- **完整 KB / 內部文件存取** — 包含 Premium Partner only 之 Troubleshooting Guide

- **直接參與 3CX Roadmap** — 玉山之需求可透過瑛聲反饋至 3CX Product Team

- **全球 60 萬+ 客戶安裝量背書** — 3CX 為全球第三大 IP-PBX 廠商（僅次於 Cisco / Avaya）

## 7.2 SLA 矩陣

瑛聲承諾以下 SLA 等級（可依玉山需求客製升級至更嚴苛標準）：

| 事件等級 | 定義 | 回應時間 | 解決時間 | 通知方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P1 Critical** | 系統全面不可用 / > 50% 座席無法接 / 撥 | ≤ 1 小時 | ≤ 4 小時 | 電話 + Email + 內部告警 |
| **P2 High** | 單一模組不可用 / 部分功能受影響 | ≤ 4 小時 | ≤ 24 小時 | 電話 + Email |
| **P3 Medium** | 功能異常但有 workaround | ≤ 8 工作小時 | ≤ 5 工作日 | Email + 工單 |
| **P4 Low** | 改善建議 / 操作疑問 | ≤ 24 工作小時 | 依排程 | Email + 工單 |

- **P1 / P2** 提供 7×24 服務（含週末與假日）

- **P3 / P4** 工作時段服務（週一至週五 09:00-18:00）

- SLA 違約之罰則與賠償於商業條款議定（第 11 章）

## 7.3 HA Cluster 架構

系統可用性目標 **99.95%**（每月停機 ≤ 21 分鐘）— 透過以下 HA 設計達成：

- **3CX 主備 Cluster** — 主機故障時 ≤ 30 秒內自動 failover 至備機；通話不中斷

- **VOXEN 微服務 K8s 部署** — 多副本 + Health Check + 自動重啟

- **資料庫主從複寫** — PostgreSQL 主庫 + ≥ 1 個 Read Replica + 5 分鐘內 RTO

- **SBC 雙機備援** — 主備 SBC 對接電信業者，業者 trunk 故障時自動切換

- **負載平衡** — 入口流量經 LB 分配；單一節點故障不影響整體服務

## 7.4 DR / BCP（Disaster Recovery / Business Continuity Plan）

針對機房災難 / 區域故障 / 大規模事件之備援：

| 資料類別 | RPO（最大資料損失） | RTO（最大恢復時間） | 備援機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通話控制 | 0 | ≤ 1 分鐘 | 主備 Cluster 自動 failover |
| 客戶資料 / 互動歷程 | < 5 分鐘 | ≤ 15 分鐘 | PostgreSQL 同步複寫 + 跨地異步複寫 |
| 通話錄音 | < 1 小時 | ≤ 4 小時 | NAS 多副本 + 跨地備份 |
| Audit Log | 0 | ≤ 5 分鐘 | 雙寫 + 每日 TSA 時間戳 |
| 配置 / Metadata | < 5 分鐘 | ≤ 30 分鐘 | Git + 跨地備份 |

- **跨資料中心 Standby** — 玉山主機房 + 異地備援機房（[玉山確認] 異地機房規格）

- **3-2-1 備份規則** — 3 副本 / 2 種媒體 / 1 份異地

- **DR 演練** — 每季一次 failover 演練；每年一次完整 DR 演練

## 7.5 變更管理

- **變更窗口** — 預設週二 / 週四 14:00-17:00（避開週末與業務高峰）

- **變更分級** — Standard / Normal / High / Emergency 四級

- **核可流程** — Normal 以上需 PR review + Tech Lead 簽核；High 以上需 ARB（架構評審）

- **緊急修復** — Break Glass 流程 + 事後 PR review + 變更紀錄留存

- **回滾機制** — 所有 Production 變更需有 Rollback Plan；無法回滾的變更需特別核可

## 7.6 ★ Source Code Escrow（程式碼託管）

★ 關鍵承諾：瑛聲自家程式碼（VOXEN 整合層、TeleSA、致行）將託管於第三方公正單位（Escrow Agent），確保萬一瑛聲出現變故，玉山仍能取得完整 Source Code 維持系統運作。

- **託管範圍**：

  - VOXEN 平台整合層之 Source Code（與本案有關之模組）

  - TeleSA 之 Source Code

  - 致行（OUTREACH）之 Source Code

  - 完整 build / deploy 文件

  - 技術 KT 文件

- **託管機構**：[玉山確認] 由玉山選定第三方公正單位（典型如 Iron Mountain / NCC Group / 在地律師事務所）

- **觸發條件**（Release Conditions）：瑛聲解散 / 進入清算 / 連續 90 天無法提供合約承諾之服務

- **託管更新頻率**：每季更新一次 + 重大版本發布時即時更新

- **檢驗權**：玉山可定期請第三方稽核機構驗證託管 Source Code 之完整性與可建構性

- **費用**：託管機構之服務費由玉山支付（典型 USD 1,000-3,000 / 年），瑛聲不收附加費用

⚠ Source Code Escrow 是 Genesys 不提供的承諾 — 是 VOXEN 對玉山「自主性焦慮」的直接回應。

## 7.7 Knowledge Transfer + Customer Advisory Board

- **KT 期間**：Hypercare 之 14 天 + 後續 30 天，總 44 天系統性 KT

- **KT 內容**：架構文件、操作手冊、Runbook、Troubleshooting Guide、影片教學

- **訓練對象**：玉山 IT（5-8 人）+ 業務管理員（10-15 人）

- **訓練形式**：講師現場教學 + 線上問答 + Hands-on lab

- **Customer Advisory Board** — 玉山可加入 VOXEN 客戶顧問委員會，每季一次會議，影響產品 Roadmap

- **長期關係** — 進入 BAU 後仍維持季度 review 會議，分享產品更新 / 收集玉山新需求

# 第 8 章  RACI 角色與責任

## 8.1 主要角色

- **瑛聲方**：

  - 業務總監 Eric Lin — 商業關係 + 簽核

  - 專案經理 PM — 整體協調

  - 技術 Lead — 架構與技術決策

  - 開發團隊 — 7 個 WP 執行

  - SRE / 維運 — 部署 + 監控 + 支援

  - 質檢 / 測試 — SIT / PAT 設計與執行

- **玉山方**：

  - Sponsor / CTO — 專案最終決策 + 戰略對齊

  - IT Lead — 整合配合 + 配置決策

  - 業務代表（電話銷售 + 債管）— UAT + Pilot 試跑

  - 法遵 / InfoSec — 合規檢查 + 滲透測試協調

  - 採購 — 商業條件議約

## 8.2 RACI 矩陣（關鍵活動）

R = Responsible（執行）/ A = Accountable（負責）/ C = Consulted（諮詢）/ I = Informed（知會）

| 活動 | 瑛聲 PM | 瑛聲 Tech | 玉山 CTO | 玉山 IT | 玉山業務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOW 議約 | R | C | A | C | I |
| Kick-off | R | R | A | R | I |
| 架構設計 | C | R | A | C | I |
| 7 大 WP 開發 | R | R | I | C | I |
| 整合資料提供 | C | C | A | R | C |
| SIT | R | R | I | C | I |
| UAT | R | C | I | C | A/R |
| PAT | R | R | A | R | C |
| Pilot Production Run | R | R | A | R | R |
| Go-live 決策 | C | C | A | R | C |
| Production 監控 | R | R | I | C | I |
| Genesys 退場 | C | C | A | R | I |
| 事件 P1 處理 | R | R | A | R | I |
| 變更核可（Normal+） | R | R | I | A | I |

# 第 9 章  風險登錄與緩釋

## 9.1 風險矩陣

| ID | 風險 | 可能性 | 影響 | 緩釋措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 玉山方依賴項（D01-D10）延遲提供 | 中 | 高 | 專案啟動時建立每週依賴追蹤；任何延遲 > 3 天升級至 CTO 層級 |
| R02 | TeleSA 整合 3CX 工作量超出預估 | 中 | 中 | 在 SOW 議約前完成 TeleSA 文件 review；保留 W7 緩衝週 |
| R03 | Last-Agent Routing 邏輯複雜度超出預估 | 中 | 中 | 玉山 IT W3 前提供完整業務規則；瑛聲設計 review 提早至 W2 |
| R04 | PAT 發現系統性 bug 影響 Go-live | 低 | 高 | 提早 SIT/UAT 測試強度；保留 W9 完整週做 PAT |
| R05 | Pilot Production Run 出現重大問題 | 低 | 高 | 保留隨時切回 Genesys 的回滾機制；每日 standup 監控 |
| R06 | 電信業者 trunk 整合失敗 | 中 | 高 | W2 完成業者協調；W4 完成 sandbox 測試；保留主備業者方案 |
| R07 | 玉山 AD 整合複雜度超出預估 | 低 | 中 | W1 完成 AD 環境探勘；採成熟之 SAML/Kerberos 標準 |
| R08 | 錄音 NAS 寫入效能不足 | 低 | 中 | W2 進行 NAS 壓力測試；如不足則早期決議擴容 |
| R09 | 玉山業務代表 UAT 時程衝突 | 中 | 中 | W5 確認 UAT 業務代表名單與時段；提供補時段選項 |
| R10 | Genesys 系統提早故障（合約到期前） | 低 | 極高 | Go-live 後保留 Parallel Run 4 個月為緩衝；每週監控 Genesys 健康 |
| R11 | 玉山內部對「為何不繼續用 Genesys」之疑慮 | 中 | 中 | SOW 中明列 4 大關鍵對比 + Source Code Escrow + Pilot 風險可控 |
| R12 | 預算 / 議約延遲影響 Kick-off | 中 | 高 | 本 SOW 為 Pre-sales 草案，議約完成是 W0 起點；如延遲超 W2 則 Go-live 順延 |

## 9.2 高風險專案級緩釋設計

- **Parallel Run 4 個月** — 即使 VOXEN+3CX 出現重大問題，仍可在 11/01 前回頭續用 Genesys

- **Pilot Production Run 50 席 / 2 週** — 全量上線前的最後一道安全網，爆破半徑縮小 9 倍

- **Source Code Escrow** — 解決瑛聲方變故的長期風險

- **HA Cluster + DR Plan** — 解決系統層級故障

- **Premium Partner 直通原廠** — 解決深層技術問題

# 第 10 章  假設與依賴條件

## 10.1 假設條件

- 玉山方依時提供第 5.3 節列出之所有依賴項（D01-D10）

- 玉山現有電信業者 trunk 可順利切換或新增至 3CX SBC

- 玉山現有 NAS 之容量與效能可承擔 3CX 錄音寫入需求

- 玉山 AD / SSO 採業界標準（SAML / Kerberos / OIDC）

- 玉山 CRM 提供 RESTful 或同等開放 API 介面

- TeleSA 之 Source Code 與架構文件對瑛聲開放（瑛聲為原開發商，此項預設成立）

- SOW 議約於 2026-04 月底前完成；W0 為 2026-04-27（如延遲將連動所有里程碑）

- 玉山業務代表配合 UAT / Pilot 之時程承諾

- 專案期間 Genesys 系統維持基本可用 — 即合約到期前不發生重大故障

## 10.2 依賴條件

- 3CX V20 Update 8 之原廠授權與支援持續有效

- 瑛聲 Premium Partner 資格於專案期間維持有效

- AWS / 玉山機房之基礎設施可承擔本案部署規模

- 玉山法遵 / InfoSec 對 VOXEN+3CX 架構之安全評估通過（瑛聲提供 SRS Ch 18 完整資安章節）

# 第 11 章  商業條款（議約框架）

⚠ 本章僅列出商業條款之框架，具體價格 / 付款條件 / 違約罰則 / 智財權歸屬等以正式議約為準。

## 11.1 授權模式建議

- **永久授權 + 年度維護費** — 適合金融業長期合作模式（5 年以上）

- 授權費：[議約] — 一次性支付

- 年度維護費：典型為授權費之 18-22%；包含原廠 patch / 在地支援 / SLA / 知識庫

- AI 用量（語音機器人）：採固定授權（212 並發）+ 額外用量按用付費（如有擴張）

## 11.2 付款里程碑（建議）

| 階段 | 付款比例 | 時點 |
| --- | --- | --- |
| 簽約 | 20% | SOW 議約完成 |
| Kick-off | 15% | W0 - 2026-04-27 |
| SIT 通過 | 20% | M03 - 2026-06-14 |
| UAT 通過 | 15% | M04 - 2026-06-21 |
| PAT 通過 + Go-live | 20% | M05 + M06 |
| 全量上線 + Hypercare 完成 | 10% | M08 + M09 |

## 11.3 SLA 違約罰則框架

- 未達 SLA 之月份按比例退還當月維護費

- 連續 3 個月未達 SLA 觸發合約檢討

- P1 事件未在承諾時間內回應 / 解決額外賠償（具體金額議約）

## 11.4 智財權歸屬

- VOXEN 平台 / TeleSA / 致行 之 Source Code 與相關 IP 屬瑛聲所有

- 玉山取得永久使用授權（非排他、不可轉讓）

- 玉山自有業務資料 / 客戶資料屬玉山所有

- Source Code Escrow 於觸發條件達成時授權玉山取得 Source Code 自行維護之有限權利

- 客製化開發成果之歸屬依議約另議

## 11.5 保密條款

- 雙方互負 5 年保密義務

- 包含商業資訊 / 技術資訊 / 客戶資料 / 源碼

- 離職員工持續適用

## 11.6 終止條款

- 合約期 5 年（典型），到期前 6 個月協議續約

- 任一方重大違約另一方可終止；終止後資料歸還 / 銷毀義務

- Source Code Escrow 觸發機制詳 7.6 節

# 第 12 章  簽核確認

本 SOW Draft v0.1 由提案方簽署，供玉山方審閱。最終正式 SOW 將以雙方議約後之版本為準。

## 12.1 提案方簽署

|  | 瑛聲科技企業股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 公司全名 | 瑛聲科技企業股份有限公司 | Engsound Technology Enterprise Co., Ltd. |
| 代表人 | 業務總監 Eric Lin | — |
| 簽名 | ________________________ | 日期：__________ |
| 用印 | ________________________ | — |
| 聯絡 Email | laurence_lin@engsound.com.tw | — |

## 12.2 客戶方簽收 / 回覆（草案階段不需簽）

本 SOW 為 v0.1 草案，玉山方僅須於 review 後給予回饋意見，正式合約簽核請於議約版本進行。

|  | 玉山商業銀行 |  |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | 玉山銀行 CTO | — |
| IT 接洽窗口 | [玉山確認] | — |
| 業務代表（電話銷售） | [玉山確認] | — |
| 業務代表（債務管理） | [玉山確認] | — |
| 法遵 / InfoSec 接洽 | [玉山確認] | — |
| 採購接洽 | [玉山確認] | — |
| Review 意見回覆截止日 | [玉山方建議] | — |

## 12.3 後續步驟

- 玉山方 Review 本 SOW Draft v0.1 並提供書面意見

- 雙方 1-2 次工作會議釐清問題、調整內容

- 產出 SOW v1.0（議約版）作為正式合約附件

- 完成商業條款議約（價格 / 付款 / 智財 / 違約等）

- 正式合約簽署 → Kick-off → 進入專案執行

# 附錄 A  ·  術語與縮寫對照表

| 縮寫 / 術語 | 中文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| ADA | Agent Desktop App | VOXEN 座席桌面客戶端，FM-L6-AGENT |
| BAU | Business as Usual | 進入正常營運狀態 |
| BCP | Business Continuity Plan | 營運持續計畫 |
| DR | Disaster Recovery | 災難復原 |
| Engsound | 瑛聲科技企業股份有限公司 | 本案提案商 |
| Genesys Engage | Genesys Engage（前 PureEngage） | 玉山現有 contact center 系統 |
| HA | High Availability | 高可用性 |
| Hot-desking | 自由座席 | 座席不綁定固定工位之模式 |
| Hypercare | 高密度支援期 | Go-live 後 14-30 天的緊密支援 |
| Last-Agent Routing | 指定上次接觸座席路由 | 回撥優先給上次服務之座席 |
| MTBF / MTTR | Mean Time Between/To Recovery | 平均故障間隔 / 恢復時間 |
| NAS | Network Attached Storage | 網路附加儲存裝置 |
| OPEN | 玉山內部對 TeleSA 之命名 | 瑛聲外撥系統，玉山稱 OPEN |
| Outbound | 外撥 | 主動撥出客戶之客服模式 |
| Parallel Run | 雙系統並行 | Go-live 後保留舊系統一段時間之策略 |
| PAT | Production Acceptance Test | 生產驗收測試 |
| PBX | Private Branch Exchange | 私用交換機 |
| Pilot Production Run | 生產試跑 | 小規模生產環境試運行 |
| Premium Partner | 3CX Premium Partner | 3CX 最高級夥伴資格 |
| RACI | Responsible / Accountable / Consulted / Informed | 責任分配矩陣 |
| RPO / RTO | Recovery Point/Time Objective | 資料容失目標 / 恢復時間目標 |
| SBC | Session Border Controller | 會話邊界控制器 |
| SIP | Session Initiation Protocol | 會話發起協定 |
| SIT | System Integration Test | 系統整合測試 |
| SLA | Service Level Agreement | 服務等級協議 |
| Source Code Escrow | 程式碼託管 | 將 Source Code 託管於第三方公正單位 |
| SOW | Statement of Work | 工作說明書 |
| SRS | Software Requirements Specification | 軟體需求規格書 |
| TeleSA | 瑛聲外撥系統正式名 | 玉山 OPEN 之底層系統 |
| UAT | User Acceptance Test | 使用者驗收測試 |
| URS | Universal Routing Server | Genesys 路由伺服器（被替換對象） |
| VOXEN | VOX + ZEN Customer Engagement Platform | 瑛聲自家客戶互動平台 |
| VOXEN OUTREACH（致行） | 對外品牌名 | 玉山案語音機器人之對外命名 |
| WP | Work Package | 工作包 |

# 附錄 B  ·  Genesys → VOXEN 元件對照（詳細）

本附錄為第 2.2 節之詳細展開版，包含每個元件之具體 API / 介面 / 資料模型對應，供玉山 IT 評估遷移細節。

## B.1 PBX 層對照

| 維度 | Genesys Engage | 3CX V20 |
| --- | --- | --- |
| 核心架構 | SIP Server + 各 Component | 單體式 / 可 Cluster |
| 通話控制 API | TServer Interface (T-Lib) | Call Control API v2 (REST + WebSocket) |
| 媒體處理 | GVP / SIP Server Media | 內建 RTP 處理 |
| SBC | 另購 / 整合 | 可選用 3CX 內建或第三方 |
| 授權模式 | 按 seat 計費，永久 + 維護 | 按並發計費，永久 + 維護 |
| HA 設計 | Active-Standby (URS Pair / SIP Server Pair) | Active-Passive Cluster |

## B.2 Routing / IVR 對照

| 維度 | Genesys Routing | VOXEN L5 |
| --- | --- | --- |
| Routing 引擎 | URS（Universal Routing Server） | FM-L5-ROUTING（自家） |
| 策略定義 | Composer / Designer (IRD) | Rules Engine + DSL（YAML/JSON） |
| 客戶資料查詢 | Stat Server + UCS | FM-L2-CUSTOMER-360 + FM-L2-INTERACTION-LOG |
| Last-Agent 邏輯 | Stat Server LastAgent function | INTERACTION-LOG 查 + ROUTING 動態組規則 |
| IVR (對話流) | GVP（VoiceXML） | FM-L5-DIALOG-MGR + 致行（OUTREACH） |
| 可觀測性 | Genesys Pulse / 自定報表 | OpenTelemetry + Grafana 儀表板 |

## B.3 錄音對照

| 維度 | Genesys 錄音 | 3CX 錄音 + 玉山管理介面（保留） |
| --- | --- | --- |
| 引擎 | GIR (Genesys Interaction Recording) | 3CX 內建錄音 |
| 儲存 | 玉山 NAS（已整合） | 玉山 NAS（沿用路徑） |
| 管理介面 | 玉山自開發 | **沿用** + 改連 3CX metadata API |
| 調聽 / 下載 | 管理介面內 | **不變** |
| 雙聲道 | GIR 支援 | 本期暫不要求；未來 SIPREC 補強 |
| PCI Pause-Resume | 需特別配置 | 本期暫不要求；未來 ADA 整合 |

# 附錄 C  ·  TCO 5 年對比（if-then 假設情境）

⚠ 因玉山未透露 Genesys 現付金額，本附錄採 if-then 情境法 — 列出三種可能的 Genesys 現有成本水平，分別計算 5 年期 TCO 對比。實際數字請玉山方以真實 Genesys 報價驗證。

## C.1 假設情境

- 情境 A — Genesys 中等成本：年費 NTD 1,200 萬（含授權續約 + 維護 + 客製）

- 情境 B — Genesys 高成本：年費 NTD 2,000 萬

- 情境 C — Genesys 極高成本：年費 NTD 3,000 萬

- VOXEN+3CX 估算：第一年（含授權 + 部署）NTD [議約]；後續 4 年維護 NTD [議約] / 年

## C.2 5 年 TCO 對比模型

| 年度 | Genesys 情境 A (中) | Genesys 情境 B (高) | Genesys 情境 C (極高) | VOXEN+3CX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 (2026) | NTD 1,200 萬 | NTD 2,000 萬 | NTD 3,000 萬 | NTD [議約] |
| Y2 (2027) | NTD 1,200 萬 | NTD 2,000 萬 | NTD 3,000 萬 | NTD [議約] |
| Y3 (2028) | NTD 1,200 萬 | NTD 2,000 萬 | NTD 3,000 萬 | NTD [議約] |
| Y4 (2029) | NTD 1,200 萬 | NTD 2,000 萬 | NTD 3,000 萬 | NTD [議約] |
| Y5 (2030) | NTD 1,200 萬 | NTD 2,000 萬 | NTD 3,000 萬 | NTD [議約] |
| **5Y 累計** | **NTD 6,000 萬** | **NTD 1 億** | **NTD 1.5 億** | **NTD [議約]** |

## C.3 不可量化但實質之 TCO 因素

- **廠商鎖定釋放** — Source Code Escrow 提供之長期自主性，避免未來被迫升級至 Genesys Cloud 之隱性成本

- **功能利用率提升** — VOXEN+3CX 不為玉山未用功能買單；Genesys 大套件邊際成本高

- **支援響應速度** — 從「找 Genesys 代理商」到「直接找瑛聲 Premium Partner」之 P1 事件平均 MTTR 可望減半

- **未來擴展彈性** — VOXEN 平台支援 inbound、AI Agent、跨通道等未來擴展，無需另採新平台

# 附錄 D  ·  簽核欄

本 SOW 草案 v0.1 由瑛聲科技企業股份有限公司提交。最終正式合約以雙方議約後簽署之版本為準。

## D.1 提案方

瑛聲科技企業股份有限公司  ·  Engsound Technology Enterprise Co., Ltd.

業務總監  ·  Sales Director

Eric Lin

簽名：________________________________

日期：________________________________

用印：________________________________

## D.2 客戶方（草案階段不需簽）

Review 完成後，請於正式議約版本簽署。

玉山商業銀行  ·  E.SUN Commercial Bank

Chief Technology Officer

________________________ (姓名)

簽名：________________________________

日期：________________________________

用印：________________________________

— SOW Draft v0.1 至此終 —

© 2026 瑛聲科技企業股份有限公司  ·  Engsound Technology Enterprise Co., Ltd.

【機密 — 限授權對象閱讀】